## Diseño PROGRAMA
DISEÑO DEL PROGRAMA (O BIEN APLICABLE A DIFERENTES SUBPROGRAMAS DE UNA INSTITUCION, EN CUYO CASO HABRIA QUE DIFERENCIARLOS)
Nº | ENTORNO | Calif [1-5]
1 | El programa cuenta con el interés y apoyo de las autoridades relevantes, tanto en la institución como en DIPRES
2 | En el proceso de diseño del programa se ha considerado la opinión de los potenciales beneficiarios o entes relevantes para el desarrollo del mismo
3 | El programa, desde un punto de vista de políticas públicas, es coherente y no contradictorio con los de otras entidades de gobierno.
4 | La situación electoral y de política contingente no generará cambios que puedan afectar el desarrollo del programa
5 | No hay restricciones normativas ni legales que obstaculicen el programa
6 | En el proceso de diseño del programa se ha considerado la existencia de programas competitivos-complementarios, financiados por otros organismos o por el mismo gobierno
7 | Si el programa contempla transferir recursos o apoyo a terceras instituciones o personas, estas están en la condición mínima indispensable como para absorber provechosamente esta ayuda.
8 | El diseño del programa ha considerado adecuadamente la realidad y prioridades del país, de manera de tener un adecuado desarrollo desde su diseño hasta el inicio de su operación
Nº | OBJETIVOS Y RELEVANCIA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA | Calif [1-5]
1 | El programa responde a una necesidad o desarrollo prioritario para la Institución
2 | El programa forma parte del Plan Estratégico de la Institución
3 | El programa cuenta con el interés y apoyo de los principales directivos de la Institución
Nº | PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA | Calif [1-5]
1 | El Alcance del programa ha sido adecuadamente enunciado (qué está y qué no está incluido dentro del programa)
2 | El alcance del programa ha sido adecuadamente definido (cuáles son sus etapas y productos comprometidos)
3 | Se ha definido adecuadamente el Plan de Actividades del programa
4 | Se ha definido adecuadamente la secuencia y duración de las Actividades del programa
5 | Se han definido adecuadamente qué recursos (humanos y materiales) y en qué cantidades serán necesarios para la ejecución del programa
6 | Se ha realizado una adecuada estimación de los costos de los recursos necesarios para completar las actividades del programa
8 | Se ha realizado una adecuada definición de los estándares de calidad del programa y la forma de satisfacerlos
9 | Se ha diseñado adecuadamente la organización necesaria del programa, con una definición de perfiles, roles, responsabilidades y líneas de reporte
11 | El Equipo de Trabajo definido cuenta con la adecuada disponibilidad de tiempo y ha comprometido formalmente su participación en el programa
12 | Se ha definido un Plan de Comunicaciones del programa, en el que se ha determinado las necesidades de información y comunicación de los interesados y stakeholders del programa: qué información necesita cada uno, cuándo la necesitará, y cómo le será entregada
13 | Se han identificado los riesgos (políticos, presupuestales,organizacionales, técnicos, etc.) que pueden afectar al programa y y se han documentado sus características
14 | Se ha realizado un análisis cualitativo y cuantitativo de los posibles efectos que los riesgos identificados pudieran causar al programa
15 | Se ha definido un Plan de Respuesta a Riesgos, con los procedimientos y técnicas para aumentar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del programa
16 | Se ha definido un Plan de Adquisiciones, determinando qué se requiere adquirir y en qué momento, documentando las especificaciones de los productos o servicios e identificando potenciales proveedores
17 | Se han definido modelos tipo de términos de referencia y contratos con proveedores externos, que asegure una adecuada protección de los intereses del programa
19 | Se ha definido un procedimiento claro y formal respecto de la aprobación, control y documentación de cambios del programa
20 | Se ha diseñado un Plan de Gestión del cambio organizacional, que facilite la implantación del programa, y ayude a manejar la natural resistencia al cambio
21 | Se han diseñado indicadores de desempeño del programa, respecto de Eficacia, Eficiencia y Calidad, que permitan medir posteriormente sus resultados
22 | En el proceso de planificación del programa, se han integrado y coordinado adecuadamente todos los planes del programa (actividades, costos, tiempos, calidad, recursos, riesgos, etc.), de manera de generar un Plan Integral consistente y coherente

## Institución
Se marcan en verde las afirmaciones mandatorias para todos los casos. El alumno podrá usar uno, dos o tres de los cuestionarios según lo requiera el Caso. Si un programa está alojado en una institución, corresponde aplicar los tres cuestionarios. Si una insitución tiene algun(os) subprograma particularmente relvante, corresponde aplicarlo tambien al programa en cuestión
# | ASPECTOS ESTRATEGICOS E INTERINSTITUCIONALES | Calif [1-5] | Observaciones
1 | Hay un plan estratégico de desarrollo claro para la organización.
2 | El marco normativo y reglamentario de la institución es adecuado.
3 | Las estrategias y servicios institucionales son consistentes con las políticas públicas subyacentes.
4 | La organización tiene una buena imagen y está bien posicionada en su entorno relevante, tanto de gobierno como usuarios.
5 | Para cada servicio que ofrece la organización, existe gran claridad sobre su demanda, su costo, los atributos que los usuarios esperan y la posición relativa respecto a otras entidades que ofrecen servicios similares o afines.
6 | La organización conoce bien a las otras entidades que ofrecen servicios similares o afines, y sus ofertas de servicios.
7 | Hay indicadores de desempeño institucional claros y fidedignos, que permiten evaluar permanentemente la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios de la organización.
8 | Las autoridades comparten una visión clara sobre las principales estrategias futuras y la realidad actual de la organización. En otras palabras, hay adecuado consenso estratégico en la cúpula de la organización.
9 | Las relaciones con las entidades que rodean a la organización, que la financian, y-o que conforman su entorno relevante, son claras, libres de conflicto y adecuadas.
# | ORGANIZACIÓN, COORDINACION Y LIDERAZGO | Calif [1-5]
10 | Las autoridades directivas y mandos superiores tienen metas claras y alineadas con la estrategia.
11 | No existen conflictos de poder intra o extra institucionales que puedan amenazar el adecuado desempeño de la organización/programa.
12 | Existe una adecuada comunicación de los mensajes relevantes dentro de la organización, estando muy claros los niveles de decisión e información respecto a diferentes materias.
13 | Los indicadores de desempeño están adecuadamente difundidos al interior de la organización.
14 | No existen “insularidades”, es decir, las diferentes áreas internas cooperan y se coordinan.
15 | La estructura organizacional es adecuada. Todos tienen claro “que le toca hacer a quien”, y cuales son las formas de relación entre diferentes unidades de la organización.
16 | El nivel general de capacitación y habilidades gerenciales de las autoridades y mandos superiores es muy adecuado. Focalizan a la organización en lo importante, y ejercen un liderazgo adecuado sobre el personal.
17 | La institución/programa tiene capacidad organizacional y gerencial para continuar y sustentar sus actividades.
# | PROCESOS SUSTANTIVOS Y ATENCION AL USUARIO | Calif [1-5]
18 | Por lo general, la tecnología y know how del servicio es igual o superior a la de los entes similares en el país y el extranjero.
19 | Los procesos sustantivos de atención al usuario están bien definidos y optimizados
20 | Las quejas de los usuarios son poco frecuentes, y cuando ocurren son atendidas oportunamente. En suma, hay una atención de calidad.
21 | La calidad del servicio/producto XXXX es satisfactoria
22 | La eficiencia en la producción del servicio/producto XXXX es satisfactoria
23 | Los sistemas de atención y servicio al usuario de la organización son adecuados.
24 | El volumen y cobertura de los servicios prestados es adecuado.
# | PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE SOPORTE | Calif [1-5]
25 | La contabilidad y el control de la ejecución presupuestal es fidedigna y confiable
26 | Hay claridad sobre la situación de la caja en los próximos tres meses.
27 | La contabilidad y el control del ejercicio presupuestal forman parte efectiva de los instrumentos de control de gestión de la organización, pues se usan para tomar decisiones relevantes.
28 | Los procesos de soporte administrativo y presupuestal funcionan adecuadamente.
# | RECURSOS | Calif [1-5]
29 | Existen recursos presupuestales de gasto corriente mínimos indispensables para soportar la operación institucional.
30 | Existe la disponibilidad de personal necesario en calidad y cantidad.
# | RECURSOS HUMANOS Y CULTURA ORGANIZACIONAL | Calif [1-5]
31 | Hay un ambiente propicio a la innovación y la mejora continua en la organización.
32 | Existe buena motivación en el personal.
33 | Las relaciones laborales – sindicales son razonables y adecuadas.
34 | No hay conflicto entre los “nuevos” y los “antiguos” en la entidad.
35 | La cultura y valores organizacionales son adecuados.
36 | Las políticas y procedimientos de selección, capacitación y manejo del personal son adecuados.
# | SISTEMAS Y CONTROL DE GESTION | Calif [1-5]
37 | La infraestructura de hardware, software y conectividad es adecuada
38 | Los sistemas informáticos de soporte administrativo son adecuados
39 | Los sistemas informáticos de soporte a los procesos sustantivos son adecuados
40 | La relación con los usuarios via internet es adecuada
41 | Los sistemas de información interna, y sus soportes computacionales, entregan datos útiles, fidedignos y oportunos que permiten evaluar con claridad la marcha estratégica y operacional de la organización.
42 | Los soportes informáticos de la organización están adecuadamente enlazados con los procesos manuales que los rodean.
43 | Los sistemas informáticos de la organización son compatibles entre sí y están adecuadamente enlazados.
Gestión del Riesgo
Funcionamiento de las Unidades Desconcentradas o Descentralizadas territorialmente
Posicionamiento y Marketing
Preguntas con respuestas solamente cualitativas

## Ejecución PROGRAMA
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS
Nº | INTEGRACIÓN | Calif [1-5]
1 | La ejecución del Plan Integral del programa ha integrado adecuadamente los requerimientos técnicos, políticos, financieros, y los plazos.
2 | La participación de los distintos actores relevantes del programa y sus respectivos entregables, ha sido adecuadamente coordinada, de manera de asegurar el cumplimiento de los objetivos definidos
3 | Las relaciones intrainstitucionales están razonablemente libres de conflicto y permiten la ejecución del programa.
4 | El programa tiene una buena imagen y está bien posicionado en su entorno relevante, tanto de gobierno como usuarios.
5 | Los acuerdos interinsitucionales necesarios para la ejecución del programa estan fluyendo a la velocidad adecuada.
6 | Las diferentes unidades de la institución están adecuadamente coordinadas entre si en lo que concierne al programa.
Nº | ALCANCE | Calif [1-5]
1 | Los productos generados se ajustan adecuadamente a lo comprometido originalmente en la Definición del Alcance del programa
2 | Las actividades realizadas corresponden a las descritas en la Estructura de programa inicial (o a los cambios respecto de ésta, acordados entre las partes)
3 | La definición del Alcance del programa (y sus modificaciones) ha sido adecuadamente comunicada a todos los interesados en el programa
Nº | TIEMPOS | Calif [1-5]
1 | La ejecución del programa cumple adecuadamente lo estipulado en su Cronograma, en cuanto a actividades y plazos comprometidos
2 | Existe una adecuada gestión de los cambios requeridos en las actividades del programa, los cuales son formalizados mediante la actualización del Cronograma
Nº | COSTOS | Calif [1-5]
1 | Los costos de ejecución del programa no han experimentado una variación significativa respecto de su presupuesto original
2 | Existe una adecuada supervisión de los costos del programa, de manera de establecer las acciones correctivas necesarias, para mantener el costo total dentro de los límites aceptables
Nº | CALIDAD DEL programa | Calif [1-5]
1 | El equipo del programa ha cumplido con la implementación de actividades planificadas y sistemáticas, requeridas para brindar confianza en que el programa va a satisfacer los estándares de calidad comprometidos
2 | Los hitos o productos intermedios previstos a la fecha han cumplido adecuadamente con las expectativas en cuanto a su calidad
3 | Se ha definido y realizado algún proceso de Auditoría Externa durante la ejecución del programa, y sus resultados han sido informados y compartidos a todos los interesados, de manera de corregir las deficiencias detectadas
Nº | RECURSOS HUMANOS | Calif [1-5]
1 | Existe un adecuado liderazgo por parte del actual Director de programa, referido a su equipo de trabajo y a su interrelación con las autoridades (internas y externas) relevantes para el desarrollo del programa
2 | El equipo de trabajo del programa, está adecuadamente motivado, capacitado, coordinado y cohesionado, y no existen mayores conflictos entre ellos, o con el resto de la Institución
3 | Hay reuniones periódicas de información y coordinación al interior del equipo de programa
4 | El equipo de trabajo cumple adecuadamente con los requerimientos técnicos, experiencia y desempeño esperado, según lo establecido en el diseño del programa
Nº | COMUNICACIONES | Calif [1-5]
1 | Existe una adecuada y oportuna distribución de la información relevante, a todos los interesados del programa
2 | Se ha realizado una adecuada documentación de las tomas de decisiones y cambios relevantes
3 | Se han documentado adecuadamente los productos entregados durante la ejecución del programa y la conformidad de los interesados relevantes al respecto
Nº | RIESGOS DEL programa | Calif [1-5]
1 | Existe una adecuada Supervisión de los Riesgos del programa, de manera de asegurar que las respuestas a los riesgos han sido aplicadas según lo planificado, verificar su efectividad, analizar si ha habido cambios a la exposición al riesgo, o si han aparecido nuevos riesgos no detectados previamente
2 | Los cambios experimentados en la exposición al riesgo del programa, han sido adecuadamente analizados e incorporados en el Plan de Respuesta a Riesgos
3 | Existe una instancia de evaluación periódica del programa, que permita determinar la necesidad de reajustarlo , si no existen las condiciones adecuadas para que éste continúe su desarrollo con éxito
Nº | ADQUISICIONES | Calif [1-5]
1 | Se ha desarrollado un adecuado proceso de búsqueda y selección de proveedores, asegurando transparencia, calidad y eficiencia
2 | Existe una adecuada Administración de Contratos del programa, asegurando el cumplimiento por parte de los proveedores de los requerimientos del contrato, las condiciones de pago y vinculaciones con la entrega de los productos, el manejo de las interrelaciones entre los proveedores y el cumplimiento de la normativa legal vigente
Nº | FUNCION DE ADQUISICIONES Y DESEMBOLSOS | Calif [1-5]
1 | Las adquisiciones realizadas por el programa le parecen ágiles
2 | Las adquisiciones y desemboldos realizados por el PROGRAMA le parecen transparentes
3 | Están bien informados de las adquisiciones o contrataciones que realiza el programa
4 | Los bienes adquiridos por el programa son los adecuados en cantidad y calidad
5 | Los desembolsos del programa han sido realizados según lo programado
Nº | PROVEEDORES | Calif [1-5]
1 | Los proveedores externos que participan en el programa han cumplido adecuadamente con los requerimientos planteados, en forma y plazo
2 | Los proveedores externos han destinado para el programa personal que cumple con los requerimientos técnicos y de experiencia requeridos, quienes han trabajado coordinadamente con el resto del equipo de programa
Nº | GESTIÓN INTEGRAL | Calif [1-5]
1 | Se ha analizado el grado de complejidad de la Institución en que se inserta el programa y se han establecido acciones que permitan alinear el programa con su estrategia, estructura, cultura, personas, procesos, sistemas, recursos y posicionamiento político, de manera de asegurar su éxito
Nº | GESTIÓN DEL CAMBIO | Calif [1-5]
1 | La Institución ha sido adecuadamente informada de los objetivos y efectos del programa, y de los avances en la ejecución del mismo
2 | El personal afectado por los resultados del programa ha sido adecuadamente informado y capacitado para la puesta en marcha del mismo, y se les ha explicado en qué medida el programa los va a afectar.
3 | El personal de la institución se encuentra motivado con los beneficios esperados del programa y se ha comprometido activamente para su desarrollo exitoso
Nº | GESTIÓN DE MODIFICACIONES DEL programa | Calif [1-5]
1 | Existe una instancia formal y validada jerárquicamente para decidir las modificaciones del programa requeridas durante su ejecución
2 | Los cambios acordados son adecuadamente documentados, informados a los interesados, y son incorporados a las actualizaciones del Plan de programa
Nº | GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO | Calif [1-5]
1 | Se ha definido una métrica de línea base al inicio del programa, consensuado con las autoridades relevantes, en relación a los efectos esperados del programa
2 | Durante la ejecución del programa, se ha recopilado sistemáticamente la información adecuada para monitorear la evolución de los resultados y el grado de impacto del programa
3 | Se ha definido claramente un modelo de Evaluación de Impacto ex post, determinando los factores relevantes y su peso específico en el resultado final esperado