## Gantt
Programación de actividades para Diagnóstico Organizacional de la División de Educación Superior del Ministertio de Educación
|  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1.- Revisión documental y estadística | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
2.- Identificación de Stakeholders | bar: AGOSTO 3
E | 3.- Ajuste Nº1 del cuestionario base | bar: AGOSTO 4
S | 4.- Entrevista a Stakeholder principal | bar: SEPTIEMBRE 1
A | 5.- Concertar citas con Stakeholdsers | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 3
F | 6.- Ajuste Nº2 del cuestionario base | bar: SEPTIEMBRE 3
7.- Entrevistas aplicación del instrumento stakeholders | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 2
8.- Identificación y análisis preliminar de los problemas claves | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 4
2 | 9.- Plan e instrumentos de indagación en profundidad | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
10.- Nuevas entrevistas específicas | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 3
E | 12.- Encuestas, focus group o talleres | bar: NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 4
S | 13.- Síntesis sistémica, Diagrama Sistémico/modelamientos básicos | bar: NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 1
A | 14.- Reunión de cosenso sobre el diagnóstico/Modelamientos | bar: DICIEMBRE 1
F | 15.- Ajuste final del diagnóstico | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
MUY lineal, traten de hacer algunas actividades paralelamente o que comiencen antes (ejemplo diagrama sistemico)
Note on C12: Jinostroza: mucho
Note on C13: Jinostroza: partan antes
Note on C14: Jinostroza: consideren mas tiemp