## Programación AO
Programación AO* - Grupo Hegelianos
|  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
N° | PASOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Revisión de Información Secundaria | bar: Agosto 1 to Agosto 4
2 | Identificación de Actores Relevantes o Stakeholders | bar: Agosto 2 to Septiembre 4
3 | Ajustes del Cuestionario Base | bar: Agosto 4 to Septiembre 4
4 | Entrevista a Stakeholder Ppal. Elab. de Agenda y Entrevistas con otros Stakeholders | bar: Septiembre 3 to Noviembre 1
5 | Entrevistas a los demás Stakeholder | bar: Septiembre 3 to Noviembre 1
6 | Identificación de los Problemas Sustantivos y Secundarios | bar: Octubre 2 to Noviembre 3
7 | Indagación en Profundidad | bar: Noviembre 1 to Noviembre 4
8 | Elaboración del Diagrama Sistémico | bar: Noviembre 4 to Diciembre 1
9 | Validación de los Resultados preliminares del AO con los Stakeholders | bar: Noviembre 4 to Diciembre 4
HITOS
H1 | Cada miembro del Equipo debe entregar un abstract de aquellos documentos relevantes.
H2 | La información proveniente de las entrevistas debe estar procesada.
H3 | El equipo debe finalizar un documento que enumere y describa eventuales problemas y sus respectivos argumentos y medios de verificación.
H4 | El equipo debe finalizar el Diagrama Sistémico.
H5 | El equipo debe entregar documento con resultados del AO validado.
(*) Programa tentativo en base a información actual.
Note on C12: Jinostroza: comiencen a trabajar desde antes borradores (esto puede ser algo más paralelo no tan secuencial)