## Hoja1
TALLER DE ANALISIS DE VARIACIONES EN COSTOS ESTÁNDAR
Un contratista ofrece instalación de enchape de ladrillos para edificios. En el cuadro siguiente se presentan los datos de las
obras ejecutadas durante el mes de mayo.
| Unidad de Medida |  | DATOS DEL PRESUPUESTO |  |  | DATOS REALES |  |  |  | ANALISIS POR 3 CAUSAS
|  | N° de Unidades | Costo por Unidad $ | Costo Total $ | N° de Unidades | Costo por Unidad $ | Costo Total $ |  | Efecto Cantidad | Efecto Precio | Efecto Conjunto | Efecto Total
Producción del mes de mayo, de enchape terminado | m2 | 2000 | 10000 | 20000000 | 1980 | 9800 | 19404000 | (1) | -200000 | -400000 | 4000 | -596000
Materiales Directos
- enchape de ladrillo | m2 | 2020.202 | 2000 | 4040404.0404 | 2084.2105 | 2500 | 5210526.3158 | (2) | 128017.0122 | 1010101.0101 | 32004.2531 | 1170122.2754
- mortero pega enchape | Kg | 10000 | 60 | 600000 | 9587.3684 | 62 | 594416.8421 |  | -24757.8947 | 20000 | -825.2632 | -5583.1579
Mano de Obra Directa | H-H | 4000 | 2000 | 8000000 | 4500 | 2800 | 12600000 | (3) | 1000000 | 3200000 | 400000 | 4600000
Costos Indirectos de Fabricación | GL | 1 | 200 | 400000 | 1 | 191.9192 | 380000 |  | 0 | -8.0808 | 0 | -8.0808
Costo de Producción |  | 2000 | 6520.202 | 13040404.0404 | 1980 | 9487.345 | 18784943.1579 |  | 1103259.1175 | 4230092.9293 | 431178.9899 | 5764531.0367
MARGEN OPERACIONAL |  |  |  | 6959595.9596 |  |  | 619056.8421 |  | -1303259.1175 | -4630092.9293 | -427178.9899 | -6360531.0367
(1): hubo una multa por atraso de 2% de la facturación.
(2): hubo aumento de precios del enchape de ladrillo.
´(3): para recuperar los atrasos fue necesario pagar horas extra.